RENCANA KERJA MPH TAHUN 2026: UMUM DAN BIDANG ORGANISASI

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TUJUAN/SASARAN | WAKTU |  | TEMPAT | ANGGARAN (Rp) |  |  | KETERANGAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SUBSIDI PGIW |  | PENGGALANGAN DANA |  |  |  |
| 1 | PROGRAM: Penguatan kerjasama dan ekumenis di lingkungan PGIW Jabar | Terwujudnya gerakan ekumenis yang semakin baik di Jawa Barat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Pertukaran pelayanan dalam rangka HUT PGI | Terlaksananya pertukaran pelayan Firman di seluruh gereja anggota PGIS dan POUK jawa Barat dalam rangka HUT PGI | Mei 2026 | Gereja anggota PGIS dan POUK |  |  | - |  |  | -Dilakukan di masing-masing gereja anggota PGIS dan POUK Jawa Barat - Diadakan pesembahan khusus untuk PGIW |
|  | Kegiatan 2: Mapping gereja-gereja anggota, PGIS, POUK | Tersedianya data gereja anggota dan POUK dalam rangka pemetaan potensi dan pergumulan yang dihadapi oleh gereja-gereja di Jawa Barat | Juni – Oktober 2026 |  |  |  | 10.000.000 |  |  | MPH dilaksanakan bersama komisi Litbang |
|  | Kegiatan 3: Mengembangkan hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga ekumenis, pemerintah, Lembaga donor di dalam dan luar negeri, dan lembaga lainnya. | Terbangunnya kemitraan dengan berbagai lembaga ekumenis, pemerintah, Lembaga donor di dalam dan luar negeri, dan lembaga lainnyan melalui sinergi program yang dapat dilakukan. | Januari – Desember 2026 | Disesuaikan |  |  | 10.000.000 |  |  | Dilakukan oleh Ketum bersama MPH lainnya |
| 2 | Program Pengembangan Organisasi | Peningkatan kualitas pelayanan PGIW Jabar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1 Kebersamaan MPH, MP, BPP dan Komisi-Komisi. | Mebangun kebersamaan pelayanan PGIW | Oktober 2026 |  |  |  |  |  |  | Kegiatan 1 hari dalam pertemuan informal, bertempat di salah satu Gereja/jemaat. |
|  | Kegiatan 2 Rekrutmen Tenaga Sekretariat | Adannya tenaga Penuh Waktu secretariat PGIW Jabar | Maret 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 3 Tenaga Paruh Waktu MPH PGIW | Mendukung koordinasi pelaksanaan tugas secretariat dan pelayanan MPH |  |  |  |  |  |  |  | Melanjutkan tenaga Part time yang sudah ada. |
|  | Kegiatan 4 PAW Anggota Komisi | Menggantikan personalia Komisi yang mengundurkan diri atau tidak aktif | Maret/April |  |  |  |  |  |  |  |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: KOMISI LITBANG

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TUJUAN/SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | Pembuatan Database PGIW Jabar | - Tersedianya Data Gereja Anggota PGI yang ada di Jawa Barat. - Validasi data gereja anggota PGI yang ada di Jawa Barat | Feb–Mei 26 | Gereja Anggota PGIW Jabar |  | Rp. 10.000.000,- | - Mendata semua gereja- gereja anggota PGI yang ada di Jawa Barat - Aplikasi Database PGIW Jabar |
| 2 | Pembuatan Database jemaat anggota PGI Jabar | Tersedianya data jemaat anggota PGI yang ada di Jawa Barat. | Mei–Agust 26 | Gereja Anggota PGIW Jabar |  | Rp. 20.000.000,- | - Mendata semua jemaat gereja berdasarkan Gerejanya masing-masing di lingkungan Jawa Barat - Mendata profesi atau pekerjaan setiap jemaat anggota gereja - Menampilkan data statistik jemaa (profesi, usia, luasan wilayah) - Aplikasi Database jemaat anggota PGI Jabar |
| 3 | Pembuatan database Guru Pendidikan Kristen di Sekolah Jabar | Tersedianya data guru pendidikan Kristen pada sekolah-sekolah | Sept – Des 26 | Sekolah-sekolah Jawa Barat |  | Rp. 10.000.000,- | - Mendata sekolah-sekolah yang ada di Jabar - Mendata sekolah-sekolah yang memiliki anak didik |
| 4 | Pendataan dan Pemetaan Persoalan Hukum yang ada di anggota PGIW Jawa Barat (Lembar Quesioner akan diberikan lagi oleh Komisi Hukum & HAM kepada MPH melalui WA Group) | Memperoleh informasi yang akurat secara langsung dari Gereja Gereja Anggota PGIW Jabar, melalui questioner yang dikirim melalui WA Group PGIW | Maret 2026 | Online Sekretariat PGIW Jabar | 1.000.000 |  | BIDANG MEDIASI, REKONSILIASI |

RENCANA KERJA MPH TAHUN 2026: KOINONIA

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TUJUAN/SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN (Rp) |  | KETERANGAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI PGIW | PENGGALANGAN DANA |  |  |
| 1 | Program: Menghadiri sidang-sidang Gerakan Ekumenis | Membangun sinergi antar gereja dan lembaga keumatan lainnya |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Sidang MPL PGI | Membangun sinergi antar gereja di Indonesia dan menyusun PKA 2025 PGI | 30 Januari - 2 Feburary 2027 | Halmahera | 12.000.000 |  |  | Dihadiri oleh 1 (satu) anggota MPL PGI dan 1 (satu) peninjau bidang Koinonia |
|  | Kegiatan 2: Rakernas PGIW se-Indonesia | Melaksanakan sinergi dan koordinasi PGIW se-Indonesia. | Agustus 2027 | Disesuaikan | 10.000.000 |  |  | Dihadiri oleh 3 orang perutusan : 1 anggota MPL PGI dan 2 bidang Koinonia |
| 2 | Program: Melaksanakan Sidang dan Rapat di lingkungan PGIW Jabar | Membangun sinergitas di lingkungan PGIW Jabar |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Sidang MPH | Terlaksananya Sidang MPH PGIW Jabar yang dihadiri minimal 50 % plus 1 (satu) anggota MPH, MP dan BPP sekali dalam 3 (tiga) bulan | Minggu ke 2 Februari, Mei, Agustus, dan Nov 2026 | Kantor sekretariat PGIW Jawa Barat | 12.000.000 |  |  | Dilaksanakan 2 (dua) kali onsite dan 2 (dua) kali online |
|  | Kegiatan 2: Sidang MPL PGIW 2027 | Terlaksananya sidang MPL yang dihadiri minimal 50 % plus 1 (satu) anggota MPL, memutuskan PKA 2026 dan keputusan - keputusan lainya yang dianggap perlu. | February 2027 | Ditentukan dalam Sidang MPL 2026 | 37.000.000 |  |  | - Subsidi pada panitia pelaksana: Rp.10.000.000,- -Biaya perutusan: 27.000.000,- - Pembentukan pelantikan panitia: Maret 2026 |
|  | Kegiatan 3: Rapat MPH PGIW | Terlaksananya rapat MPH PGIW Jabar yang dihadiri minimal 50% plus 1 (satu) | Minggu kedua setiap bulan | Kantor PGIW Jabar, bergantian secara onsite dan online | 24.000.000 |  |  | Termasuk kemungkinan adanya penambahan rapat khusus diluar rapat rutin. Rapat Rutin : 6 X 4jt = 24 Jt. |
|  | Kegiatan 4: Visitasi dan Rapat Koordinasi MPH, PGIS dan POUK | Terlaksananya sekali dalam 6 (enam) bulan | Juni dan November 2027 | Dilakukan di salah satu POUK (Suryadarma) dan di salah satu PGIS (Kab. Bandung) secara onsite | 5.000.000 |  |  | Biaya acara oleh tuan rumah dan MPH bertanggung jawab untuk biaya perutusan |
| 3 | PROGRAM: Pengembangan /pembentukan PGIS Kota/Kabupaten dan POUK di Jabar | Membentuk PGIS dan POUK di Kota dan Kabupaten di Jawa Barat |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Pertemuan Online dengan Gereja-gereja anggota PGI, POUK dan gereja-gereja non PGI di kota dan kabupaten Jabar | Terlaksananya pertemuan perkenalan dengan pimpinan gereja-gereja anggota PGI, POUK dan gereja Non PGI di Sumedang, Indramayu, Purwakarta, Tasikmalaya. | Maret-Juli 2026 | Zoom | - |  |  | MPH, MP, BPP |
|  | Kegiatan 2: Perkunjungan, pemetaan potensi dan pembentukan calon pengurus PGIS di kabupaten | Terlaksananya pertemuan tatap muka, tersedianya data yang akurat dan pembentukan calon pengurus PGIS | Mei-Juni 2026 | Sumedang, Indramayu. dan Tasikmalaya | 10.000.000 |  |  |  |
| 4 | PROGRAM: Pembinaan Gereja Anggota, PGIS dan POUK Jawa Barat | Membentuk pemahaman bersama dalam rangka pengembangan Gerakan Ekumenis di Jawa Barat |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Penyusunan kurikulum dan materi bina PGIW Jawa Barat lanjutan | Tersedianya kurikulum dan materi Pembinaan Gereja bagi Gereja Anggota, PGIS dan POUK Jawa Barat | Februari-April 2026 | Online dan Kantor PGIW Jawa Barat | 10.000.000 |  |  | -10 orang -pengeluaran sesuai dengan satuan biaya |
|  | Kegiatan 2: Bina Ekumene PGIW Jabar | Terlaksananya pembinaan berjenjang dan terpadu jemaat dan para pimpinan/pelayan gereja, | Mei - Desember 2026 | Sentra 1 : Bandung Raya dan Cirebon Sentra 2 : Bekasi, Krawang Cikampek, Sentra 3 : Sukabumi, Cianjur Sentra 4 : Kota dan Kabupaten Bogor, Depok | 15.000.000 |  |  | -Dilaksanakan oleh gereja anggota PGIS dan POUK -Narasumber menjadi tanggung jawab pelaksana -Dilakukan secara onsite berdasarkan undangan PGIS atau POUK sesuai sentra |
|  | Kegiatan 3: Sosialisasi Pedoman POUK NASIONAL, | Terlaksananya sosialisasi dokumen keputusan sidang PGIW dan PGI | April 2026 | POUK Citra Gran | 5.000.000 |  |  | MPH, MP, BPP dan tim kerja -Dilakukan secara onsite berdasarkan undangan PGIS atau POUK |
|  | Kegiatan 4 : Revisi Pedoman POUK Jawa Barat 2026 | Pedoman POUK Jawa Barat menyesuaikan dengan pedoman POUK Nasional yang sudah ada perubahan dalam sidang MPL PGI 2026 di Merauke | Mei – Juli 2026 |  | 5.000.000 |  |  |  |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: KOMISI ANAK DAN REMAJA

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TUJUAN/SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN (Rp) |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI PGIW | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | PROGRAM: Workshop Parenting | Outcome: peningkatan kapasitas dan perilaku pengasuhan orang tua yang sehat, anak yang berkembang secara sosial-emosional dengan lebih baik, serta komunitas yang peduli dan saling mendukung dalam budaya pengasuhan positif. |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Workshop Parenting bagi para orang tua untuk mendampingi perubahan anak remaja | OUTPUT: 1. 30 orang tua mengikuti workshop 2. Materi yang disampaikan: Modul parenting (komunikasi efektif, manajemen emosi, disiplin positif) 3. Kegiatan interaktif: Diskusi kelompok, role play, studi kasus. 4. Produk kegiatan: Handout, lembar refleksi, daftar komitmen orang tua, serta panduan praktis yang bisa dibawa pulang. 5. Evaluasi singkat: Hasil pre-test dan post-test 6. Tindak lanjut: Terbentuk grup WhatsApp | Mei - Juli 2026 | kerja sama dengan PGIS Kota Bekasi. Onsite dan online | 2.375.000.00 | 2.375.000.00 (Biaya pendaftaran 232peserta) | PF (250.000) Psikolog Anak (1.000.000) Konsumsi (750.000) Cetak spanduk, banner, ATK (500.000) Mulmed, pemain musik (250.000) Transportasi dan konsumsi komisi (2.000.000) Total 4.750.000. Konsumsi tuan dan puan rumah |
| 2 | PROGRAM: Ibadah, Youtube Live, Hari Anak Nasional | OUTCOME: Semakin banyaknya orangtua dan anak yang mengetahui isu-isu terkait anak dan remaja |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Youtube Live Tema : "Who am I ?" | OUTPUT: Viewer live 100 | Maret 2026 | Online | 550,000 |  | Pembicara 1x350.000 , Pemandu 2x100.000. Durasi 90 menit. Kolaborasi dengan Komisi Pemuda dan Media |
|  | Kegiatan 2: Ibadah Gabungan Remaja "Pertemanan yang sehat” | OUTPUT: Peserta 50 (1-3 SMP) | Juni 2026 | Onsite dan online | 2.375.000.00 | 2.375.000.00 (Biaya pendaftaran 232peserta) | PF (250.000) Psikolog Anak (1.000.000) Konsumsi (750.000) Cetak spanduk, banner, ATK (500.000) Mulmed, pemain musik (250.000) Transportasi dan konsumsi komisi (2.000.000) Total 4.750.000. Konsumsi tuan dan puan rumah |
|  | Kegiatan 3: Lomba "Tantangan konten rohani digital" dalam rangka Hari Anak Nasional | OUTPUT: Peserta 100 (4-6 SD & 1-3 SMP) | 23 Juli 2026 | Online | 3.250.000 | 3.250.000 | Juri 3x500.000 = 1.500.000 Hadiah 5.000.000 |
|  | Kegiatan 4: Youtube Live Tema : "Becanda Tanpa Melukai" | OUTPUT: Viewer live 100 | September 2026 | Rumah masing-masing | 450,000 |  | Pembicara 1x250.000 , Pemandu 2x100.000. Durasi 90 menit. Kolaborasi dengan Komisi Pemuda adn Media |
| 3 | PROGRAM: 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | OUTCOME: Gereja tergerak untuk melakukan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Kampanye | OUTPUT: Pengurus PGIS, Perwakilan gereja, jemaat | November 2026 | tba | 2,500,000 | 2.500.000 | Kolaborasi dengan Komisi Perempuan dan PGIS. Pembicara PPA, Psikolog, Perempuan, Remaja (4x1.000.000). Transportasi (1.000.000). Konsumsi tuan dan puan rumah |
| 4 | PROGRAM : Rapat rutin bulanan | Koordinasi kerja. |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Pertemuan rapat onsite | Berkoordinasi untuk pelaksanaan program | 3 kali | Ditentukan kemudian | 2,000,000 |  | Anggaran disesuaikan dengan jumlah kehadiran. Standar konsumsi rapat PGIW (1 kali makan Rp. 30.000,-) dan bantuan transport sejumlah Rp.100.000,- untuk Bandung Raya dan Rp. 250.000,- untuk luar Bandung Raya |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: KOMISI PEMUDA

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | TUJUAN / SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUDSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | Youth Leadership Camp Batch 2 | - Menindaklanjuti hasil evaluasi program Youth Camp. - Supaya terjalin komunikasi dan relasi antar sesama Pemuda Gereja Anggota, PGIS dan POUK sebagai bagian dari tubuh Kristus. - Mengajak Pemuda Kristen di bawah lingkup PGIW Jabar membangun jejaring dalam gerak bersama ekumenis yang dinamis dan harmonis berlandaskan iman Kristen dan persahabatan. - Membakar semangat kerohanian Pemuda Kristen untuk membawa pengaruh positif dan konstruktif bagi keluarga, gereja lokal, inter-denominasi gereja dan pergaulannya di masyarakat. | November 2026 | Sesko AU Lembang | 30.000.000 | 40.000.000 | -Target 75 pemuda |
| 2 | Festival Seni dan Olahraga (Futsal) | - Supaya terjalin komunikasi dan relasi antar sesama Pemuda Gereja Anggota, PGIS dan POUK sebagai bagian dari tubuh Kristus. - Mengajak Pemuda Kristen di bawah lingkup PGIW Jabar membangun jejaring dalam gerak bersama ekumenis yang dinamis dan harmonis berlandaskan iman Kristen dan persahabatan. - Membakar semangat kerohanian Pemuda Kristen untuk membawa pengaruh positif dan konstruktif bagi keluarga, gereja lokal, inter-denominasi gereja dan pergaulannya di masyarakat. | Juli 2026 | Kerja sama dengan gereja anggota Lapangan Futsal yang akan ditentukan kemudian | 15.000.000 | 15.000.000 | -Target: 200 pemuda (100 peserta vocal group dan 100 peserta futsal) -Anggaran masih bersifat estimasi global - Total biaya masing-masing segmen adalah 50% dari biaya keseluruhan |
| 3 | Pertemuan Pengurus Komisi Pemuda | - Membangun kebersamaan dan kesehatian antar pengurus - Membahas, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pengurus. | Februari – November 2026 |  | 500.000 |  |  |
| 4 | Kunjungan ke Komisi Pemuda ke Gereja Anggota, PGIS, POUK | - Membangun relasi, komunikasi dan semangat ekumenis - Mensosialisasikan program Komisi pemuda PGIW Jabar | Februari - November 2026 |  | 1.000.000 |  |  |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: KOMISI PEREMPUAN

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | TUJUAN / SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN |  | KETERANGAN PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | MALAM PUJI DAN DOA ( HDS ) | Para Perempuan menjadi teladan dalam Berdoa dan Memuji Tuhan baik dalam keluarga maupun lingkungan Gereja | Maret | Bandung | 5 juta | 5 juta | Ibu Eni Kurniati |
| 2 | Tahap 2 & 3 Pelatihan Prespektif Gedsi | Semakin meningkatkan pengetahuan dan Praktek dalam pendampingan sebagai Konselor | Juni 2026 Oktober 2026 | Bandung | 23 juta 23 juta | 20 juta 20 juta | Ibu Rudang Purba Keterangan : Ada kontribusi dana dari setiap peserta |
| 3 | 16 HAKTP & Anak Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan | Perempuan terlibat langsung dalam mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. | November atau Desember 2026 | Cirebon atau Bogor | 2,5 juta | 2,5 juta | Kerja-sama dengan Komisi Anak & Remaja Dilaksanakan bersama PGIS Kota Cirebon atau PGIS Kota Bogor |
| 4 | Rapat | Mempersiapkan pelaksanaan Program Kerja , | Feb 2026 Mei 2026 Oktober 2026 (minimal 5 kali ) | Bandung | 2 juta |  | Pengurus |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: DESK GEREJA RAMAH ANAK

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | TUJUAN / SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN |  | KETERANGAN PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
|  | Output: | Terwujudnya Gereja Ramah Anak di seluruh gereja-gereja wilayah Jawa Barat |  |  |  |  |  |
| 1 | Sosialisasi Gereja Ramah Anak (GRA) | Minimal 30% gereja-gereja di wilayah Jabar sudah memahami GRA | Mengikuti jadwal sidang MPL PGIS (3 Sidang MPL PGIS) | Mengikuti jadwal sidang MPL PGIS (3 Sidang MPL PGIS) | 2 org x 3 x Rp. 750.000 = Rp. 4.500.000 |  |  |
| 2 | Penyelesaian modul GRA | Ada satu modul GRA untuk PGIW Jabar | Februari 2026 |  | 2 org x 3 x Rp. 750.000 = Rp. 4.500.000 |  | Meneruskan program tahun 2025 |
| 3 | Penerbitan buku modul GRA | 200 eks modul GRA dicetak | April 2026 |  | 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000 |  |  |
| 4 | Training of Trainer GRA | Ada 40 orang tenaga terlatih untuk memahami GRA, | 2 kali pelatihan x 20 org = 40 orang Bulan Juli Bulan Oktober |  | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 |  |

RENCANA KERJA MPH TAHUN 2026: MARTURIA

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TUJUAN/SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN (Rp) |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1. | Koordinasi dan Sinergi Pelayanan bersama Sinode dan Gereja-gereja Aras Nasional yang berada di Provinsi Jawa Barat. (khususnya dalam merespon isu KBB dan Kebencanaan) | PGIW membangun ruang/forum komunikasi dan diskusi antar aras gereja tentang pelayanan kesaksian Kristiani di Jawa Barat. | Maret-Juni | Bandung | 7.000.000 | - | Inisiatif pertemuan sudah dimulai pada 2025 dan dilanjutkan pada tahun 2026, bekerja-sama dengan Kemenag Prov. Jawa Barat, PGPK, dan PIKI. |
| 2 | Koordinasi dan Sinergi PGIW Jabar dengan lembaga keumatan di Jawa Barat. | PGIW membangun komunikasi dan sinergi dengan Lembaga-lembaga Keumatan di Jawa Barat. | Maret-Juni | TBD | 5.000.000 |  | Kegiatan Rutin |
| 3 | Kerja-sama PGIW Jabar dan PGI serta Lembaga-lembaga yang bergerak di isu KBB dalam penyusunan Protokol KBB dan sosialisasinya. | PGIW membangun jejaring Kerja-sama dan Komunikasi dalam merespon isu KBB melalui penyusunan bersama Protokol KBB dan sosialisasinya. | Mei | Jakarta-Bandung | 5.000.000 |  | Inisiatif strategis 2026 |
| 4 | Menghadiri kegiatan koordinasi dengan Forkopimda Jabar, FKUB, dan Lintas Agama | Koordinasi lintas Lembaga dalam event provinsi/nasional | TBD | TBD | 3.000.000 |  | Kegiatan Rutin |
| 5 | Menghadiri kegiatan/event ekumenis nasional/ persidangan dan koordinasi dengan PGI dan Lembaga keumatan aras nasional. | Koordinasi lintas Lembaga dalam event provinsi/nasional bekaitan dengan KBB | TBD | TBD | 10.000.000 |  |  |
| 6 | Rapat Rutin Bidang Marturia dan Desk KBB |  | Maret, Juni, September | TBD | 2.100.000 |  | Kegiatan Rutin |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: DESK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TUJUAN/SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | Desk KBB terlibat dalam Pengembangan materi Protokol KBB bekerja-sama dengan PGI. | Desk KBB membangun jejaring Kerja-sama dan Komunikasi dalam merespon isu KBB melalui penyusunan bersama Protokol KBB. | Mei | Jakarta- dan wiayah di luar Bandung | 15.000.000 |  | Pengembangan protokol KBB meliputi penyusunan materi, penyataan komitmen antar lembaga dan sosialisasi. |
| 2 | Seminar Peningkatan Kapasitas Pemimpin gereja dalam isu-isu KBB dan hukum (KUHP) dan sosialisasi Protokol KBB. | Desk KBB memfasilitasi Pendeta & Pimpinan-pimpinan Gereja Jawa Barat membangun sinergi dalam Penguatan respon terhadap isu KBB dan kaitannya dengan KUHP yang baru. | Agustus-Oktober | Depok dan satu daerah lain di luar Bandung | 15.000.000 | 15.000.000 |  |
| 3 | Konsolidasi dan advokasi kasus KBB. | Penguatan jejaring kemitraan di 5 wilayah kerja KBB dan advokasi kasus KBB | TBD | 5 wilayah koordinasi Desk KBB | 5.000.000 |  |  |

RENCANA KERJA MPH TAHUN 2026: DIAKONIA

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TUJUAN/SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | Rapat Koordinasi 3 bidang: LHPB, Pemberdayaan Ekonomi Gereja dan Pendidikan |  | (Maret, Juli, November) | Zoom | - | - | Dihadiri oleh pengurus LHBP, PEG, dan Pendidikan serta MPH PGIW Jabar. |
| 2 | Menyalurkan bantuan kepada korban bencana (situasional) baik di internal maupun eksternal PGIW Jabar berdasarkan keputusan yang diambil oleh MPH PGIW Jawa Barat |  |  |  |  |  | Penyaluran bantuan dilakukan apabila terjadi bencana yang membutuhkan dukung Gereja-gereja Anggota |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TUJUAN/ SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN (Rp) |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Subsidi PGIW | Usaha Dana |  |
| I |
|  | Kegiatan 1: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelatihan pengelolaan bank sampah di Wilayah Bogor | 1). Peningkatan kapasitas jemaat/ pengurus 2). Berjejaring dgn para pihak 3). Proyek percontohan unit bank sampah 4). Memperingati Hari Lingkungan Hidup | 13 Juni 2026 Jam 09.00 - 12.00 WIB | Kota Bogor | 1.000.000 | 1.000.000 | Direncanakan Peserta +/- 70 orang anggota PGIS Bogor. Pembicara Bapak Pdt John Sumual Great Bandung. PGIS Bogor, Pemuda, Perempuan & Media Informasi |
| 2 | Diskusi daring pengelolaan bank sampah untuk wilayah (Sukabumi, Tasik, Cirebon, Depok, dll) ttg pengeloaan bank sampah (dilakukan sebelum acara di Bogor) | 1) Diskusi pengantar ttg pengelolaan bank sampah 2) Persiapan materi sebelum diskusi secara luring dilakukan di Karawang 3). Memperingati Bulan Oikoumene | Juli 2026 | Via Zoom | 1.000.000 |  | Honor narasumber Rp 750rb dan moderator Rp 250rb. PGIS, Pemuda, Perempuan & Media Informasi |
| II |
|  | Kegiatan 1: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sosialisasi kebencanaan kebakaran/ gempa terpusat di Bandung | 1) Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Nasional tgl 26 April 2026. 2) Meningkatkan kewaspadaan gereja2 di Jabar thd bencana 3) Sosialisasi Gereja Tangguh Bencana (GTB) dan penetapan model GTB di Jabar. 4) Penetapan Klaster Bantuan Bencana PGIS/ POUK dibawah kordinasi PGIW Jabar | 11 Mei 2026 Jam 09.00 - 12.00 WIB | GKI Taman Cibunut Bandung | 1.000.000 | 1.050.000 | Narasumber Rp. 1.000.000 Konsumsi @ Rp 35.000 utk 70 peserta. PGIS Bandung Raya PGPK Bandung Raya |
| III |
|  | Kegiatan 1: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Audiensi dengan unsur tokoh agama (NU) | 1). Memperkuat sinergisitas lintas agama dan unsur Pentahelix utk merespon PRB | Jan-Des 2026 | Jabar |  |  | MPH |
| 2 | Penyaluran dana tanggap darurat bencana di Jabar | Meringankan korban dan memperkuat jejaring kebencanaan dengan lembaga dan relawan | Jan - Des 2026 | Jabar | 50.000.000 |  | Mobilisasi dan penyaluran dana tanggap darurat utk 5 kejadian bencana Di Jabar atau daerah lainnya ditahun 2026 @ Rp 10 juta . MPH |
| 3 | Pengadaan Rompi PGIW Jabar | Identitas sebagai lembaga resmi dalam penyaluran bantuan kebencanaan dan seragam utk menghadiri pertemuan2 resmi pemerintah misal BNPB, BPBD Jabar, dstnya | Jan-Des 2026 | Bandung |  |  | Biaya total Rp 5.600.000 utk 28 org terdiri atas 15 anggota pengurus komisi LH&PB dan 13 anggota MPH x @Rp 200.000. Komisi PB & LH |
| 4 | Berpartisipasi pada Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional oleh BNPB Tahun 2026 di Banten | 1). Meningkatkan kapasitas relawan kebencanaan PGIW Jabar antar umat beragama dan pihak lainnya misalnya Pentahelix 2). Membangun jejaring kebencanaan 3). Mendapat update info, pengetahuan dan ketrampilan kebencanaan. | Okt 2026 | Banten | 7.125.000 | 7.125.000 | Total biaya utk 5 org utusan komisi & MPH = Rp 14.250.000 terdiri atas transportasi mobil & BBM, akomodasi @Rp500rbx2harix2kmr dan uang saku/ konsumsi @Rp250rbx3harix5org. Komisi Media |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: KOMISI PENDIDIKAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TUJUAN/SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Guru | Workshop yang berbasis kurikulum sehingga semua guru PAK memiliki keseragaman dalam menyusun kurikulum | Juni/Juli | Di salah satu kota di luar Bandung | 2.500.000 | 2.500.000 |  |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Guru | Pembelajaran yang berbasis Digital, Antisipasi terhadap perkembangan dan juga mendorong siswa lebih termotivasi mengikuti pelajaran Agama Kristen | September | Di salah satu kota di luar Bandung | 6.000.000 |  |  |
| 3 | Peningkatan kapasitas Guru | Sharing pengalaman Sebagai Guru PAK | November | zoom | - |  |  |
| 4 | Rapat rapat rutin |  | Januari, April, Agustus dan November |  | 1.000.000 |  |  |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: DESK PEMBERDAYAAN EKONOMI JEMAAT

| No. | PROGRAM/KEGIATAN | TUJUAN/SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | Training for Trainers for Economic Empowerment Activists | Membuat ToT untuk perwakilan utusan dari seluruh struktur keanggotaan PGIW Jawa Barat sehingga membentuk simpul-simpul para pemberdaya ekonomi di wilayah masing-masing. Memberikan ilmu fundamental bagi para pemberdaya wilayah mengenai Pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran dan berdampak. | TBD | Di lokasi disesuaikan dengan wilayah atau gereja yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi jemaat yang berhasil | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | ToT ini adalah program mencetak para pemberdaya ekonomi handal di wilayahnya masing-masing. Sehingga program Pemberdayaan bisa menjadi terdesentralisasi, tidak bergantung pusat, dan menambah banyak kader. |
| 2 | Young Entrepreneur Bootcamp | Ini bisa dikolaborasikan dengan Komisi Pemuda Membuat bootcamp anak muda yang sudah berbisnis atau berminat berbisnis. Mempersiapkan anak-anak muda menjadi pengusaha Kristen yang berdaya dan memiliki prinsip yang sesuai kasih Tuhan. Menjadi ajang berjejaring. Menjadikan anak muda ini agen-agen perubahan dan pemberdaya ekonomi di lingkungan masing-masing |  |  | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | Mengapa anak muda yang disasar karena dari data terbaru, lebih dari 70% anak muda ingin berbisnis. Lalu anak muda biasanya yang lebih cepat menyesuaikan dengan bisnis di dunia digital seperti saat ini. Mencetak pengusaha muda bisa berdampak ke ekosistem perekonomian jemaat dan gereja. |
| 3 | Monthly Online Session | Bisa merangkul para jemaat yang tidak bisa hadir dalam sesi offline kami. Bisa lebih cepat dan simple dalam menyebarkan knowledge. Bisa memperbesar jejaring dengan cepat. Agar kehadiran kami bisa lebih konsisten. |  |  | Rp 2.000.000 | Rp 6.000.000 | Topik dari sesi bulanan kami akan menyesuaikan kebutuhan. Beberapa topik misalnya: literasi keuangan, tips menjadi professional yang karirnya melaju, dll. Narasumber akan diambil dari jaringan PGIW dan jemaat yang memang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan. |
| 4 | Pelatihan Pemberdayaan gereja dan jemaat untuk para pemimpin Gereja. | Untuk saling belajar dan diskusi mengenai Pemberdayaan ekonomi jemaat dan gereja khusus untuk para pimpinan Gereja. Melakukan benchmarking kepada gereja yang sudah mempunyai program Pemberdayaan ekonomi. Berjejaring sesama pemimpin Gereja (Pendeta, Penatua, dll) dan membuat program kolaborasi antar gereja. |  |  | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | Ini khusus untuk memperkuat pengetahuan dan jejaring antar pimpinan gereja sehingga bisa ada pertumbuhan secara kelembagaan Gereja. |
| 5 | Pengumpulan data dan survei potensi dan masalah ekonomi jemaat dan gereja | Karena data tahun 2025 masih sedikit, akan dicoba untuk memperbanyak data agar bisa dianalisa lebih dalam. |  |  | 0 | 0 | Dilakukan di tiap Kegiatan kami, akan dianjurkan mengisi form pemetaan potensi dan masalah ekonomi. |
| 6 | Buat Grup Koordinasi dan Berjejaring Aktivis Pemberdayaan Ekonomi Jemaat di berbagai daerah | Mengembangkan grup lebih aktif dan memperbesar skala jumlah dan komunikasi antar Anggota agar tercipta kolaborasi. |  |  | 0 | 0 | Ini akan dilakukan di tiap Kegiatan kami, akan dianjurkan masuk grup yang relevan. Karena dalam Pemberdayaan ekonomi, jejaring sangat berperan penting untuk pertumbuhan. |

RENCANA KERJA : BIDANG SEKRETARIAT  2026

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TUJUAN/ SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN (Rp) |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | PROGRAM: Sosialisasi Informasi dan kegiatan PGIW Jawa Barat | Menyosialisasikan kegiatan PGIW Jawa Barat dengan tepat dan baik |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Menyiapkan surat-surat dan hal-hal administrasi yang mendukung seluruh kegiatan PGIW Jabar | Tersedianya informasi yang memadai untuk mendukung seluruh kegiatan PGIW Jabar | Berjalan sesuai program kerja dan kegiatan PGIW | Kantor Sekretariat PGIW | 2 400.000 |  | Dilakukan oleh Sekum, Wasekum, dibantu tenaga administrasi |
|  | Kegiatan 2: Publikasi kegiatan PGIW Jabar melalui media sosial Instagram: PGI Wilayah Jawa Barat, YouTube: PGI Wilayah Jawa Barat, dll. | Terlaksananya sosialisasi program dan kegiatan PGIW Jawa Barat melalui media sosial | Berjalan sesuai program kerja dan kegiatan PGIW | Kantor Sekretariat PGIW |  |  | Direalisasikan melalui Komisi Media dan Informasi |
| 2 | Program: Operasional kantor sekretariat | Menunjang kegiatan sekretariat agar dapat berjalan dengan baik |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Biaya staf sekretariat | Pembayaran gaji dan tunjangan staf kantor | Dilakukan setiap bulan | Kantor Sekretariat PGIW | Rp.24.000.000 |  | Perlunya persiapan untuk memberikan pesangon pension yang akan dilakukan pada tahun 2026 |
|  | Kegiatan 2: Penyiapan perekrutan tenaga staf administrasi kantor PGIW | Perekrutan tenaga admin kantor PGIW | Februari – Maret 2026 |  | Rp. 4.740.000/bln= Rp. 42.660.000 |  | Staff administrasi kantor PGIW Bandung saat ini: 1 staff fulltime dan 1 staff part time. Program ini dilakukan selama 2 tahun (2025-2026) . Keterangan terlampir* |
|  | Kegiatan 2: Biaya tetap kantor sekretariat | Operasional kantor sekretariat | Rutin setiap bulan | Kantor Sekretariat PGIW | 18.000.000 |  | Meliputi pembayaran listrik, air, internet, telpon, kebersihan dan keamanan, iuran lingkungan, PBB, pajak motor, pemeliharaam inventaris, ekspedisi |
|  | Kegiatan 3: Penerimaan tamu | Melayani tamu yang datang ke kantor PGIW Jabar | Disesuaikan | Kantor Sekretariat PGIW | 1.200.000 |  |  |
| 3 | Program: Penyusunan laporan dan program kerja | PGIW Jabar dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran pelayanan yang dilakukan |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: Penyusunan laporan kerja 2026 dan program 2027 MPH, MP, BPP, Desk dan Komisi-komisi | Tersedianya laporan kerja 2026 dan program 2027 MPH, MP, BPP, Desk dan Komisi-komisi | Desember 2026 | Kantor Sekretariat PGIW | 1.000.000 |  |  |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: KOMISI MEDIA DAN INFORMASI

| N0 | PROGRAM / KEGIATAN | TUJUAN / SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUDSIDI | PENGGALANGAN DANA |  |
| 1 | PODCAST RUTIN | Edukasi warga jemaat terkait berbagai issue yang berkaitan dgn komisi-komisi yang ada di lingkup PGIW Jabar. Komisi media membuat podcast rutin sebulan sekali di Radio dan di upload di medsos PGIW Jabar. Dipandu oleh pak Rehardyan. Narsum dari berbagai komisi yang ada di lingkup PGIW Jabar. | 16jan; 06feb; 06mar; 10apr; 01mei; 05jun; 03jul; 07ags; 04sep; 02okt; 06 nov; 04des 2026. | Maestro Radio Bandung |  |  | Content yang dibangun disesuaikan dengan tema tahunan PGIW: Ecclesia Domestica |
| 2 | SEWA JASA CONTENT CREATOR | Membantu membuat cuplikan podcast dan create content lain yang dibutuhkan. | Jan s/d Des 2026 |  | Rp. 4.3200.000,- |  | Stephen |
| 3 | BERLANGGANAN SOFTWARE AI | Mengurangi ketergantungan ke content creator dalam membuat cuplikan video podcast. Usulan software : AUTO CUT PRO. Akan dibantu pengerjaannya oleh pak Eka dengan jadwal pekerjaan 1 minggu setelah podcast berlangsung. | Feb 2026 |  | US$ 180,- |  | Eka |
| 4 | WORKSHOP MEDIA | Diusulkan untuk Kerjasama dengan PGIS Depok dan dibuat workshop media di Depok. | Sep s/d Nov 2026 | Depok |  |  | Kris |
| 5 | MEETING RUTIN | Evaluasi kerja program yang sudah berjalan. Merencanakan eksekusi program yang sudah disetujui MPH. | Mar; Jun; Sep; Des 2026 | Tentative | Rp. 2.000.000,- |  | Anton |

RENCANA KERJA SARANA PRASARANA DAN KEUANGAN TAHUN 2026

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TUJUAN/ SASARAN | WAKTU | TEMPAT | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program: Peningkatan sarana dan prasarana kantor PGIW Jabar |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1: pembuatan gudang | Tersedianya Gudang Bersih untuk barang dan arsip lama. | - Gudang (3x3) dan gudang bawah tangga: 10.000.000 \ |  | 10.000.000 |  |
|  | Kegiatan 3: Pengadaan sofa ruang tamu | Mengganti sofa tamu yang sudah rusak |  |  | 10.000.000 |  |
|  | Kegiatan 5: Pembuatan logo PGIW di lemari pembatas dikantor | Memperkuat identitas kantor sekretariat PGIW | Maret | Kantor Sekretariat PGIW | 2.000.000 |  |
| 2 | Program: Penguatan Kapasitas Dana PGIW Jabar |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan 1 : Menyampaikan Laporan keuangan triwulan | Terlaksananya penyampaian informasi keuangan sekali dalam 3 bulan kepada seluruh gereja anggota, PGIS dan POUK dalam rangkan membangun kesadaran bersama untuk mendukung Gerakan ekumenis di Jawa Barat. | Minggu pertama bulan setiap 3 bulan |  | - | . |
|  | Kegiatan 2: Persembahan hari-hari khusus | Terlaksananya himbauan kepada gereja-gereja anggota PGIW, PGIS dan POUK di Jawa Barat untuk melaksanakan kantong khusus yang hasilnya disetorkan ke rekening MPH PGIW Jabar | Januari-Desember 2026 |  |  | - Rp. 50.000.000 HUT PGIW - Rp. 20.000.000 peneguhan TUG, Majelis Jemaat, Komisis |
|  | Kegiatan 3: Iuran Gereja Anggota, PGIS, POUK | Terciptanya kesetiaan mendukung dana Operasional PGIW | Januari-Desember 2026 | Jawa Barat |  | Diharapkan dapat diterima iuran dari : - Gereja anggota: Rp. 374.000.000 • PGIS Rp. 19.000.000 • POUK Rp. 25.000.000 |
|  | Kegiatan 4: Janji Iman | Terciptanya kesetiaan para donatur mendukung dana Operasional PGIW |  |  |  | Dilakukan penggalangan dana dari setiap Pengurus MPH, MP dan BPP PGIW Jabar, 25.000.000 |
|  | Kegiatan 5: Donatur pribadi dan lembaga/lembaga donor dalam dan luar negeri | Terciptanya kesediaan mendukung dana Operasional PGIW | disesuaikan |  |  | Target : 100.000.000 |
|  | Kegiatan 6: coffee morning PGIW Jawa Barat | Menghimpun Dana untuk menunjang operasional pelayanan MPH PGIW Jabar yang cakupan wilayahnya cukup luas. | disesuaikan | Salah satu Gereja anggota di Bandung | 5.000.000 | Target : Rp. 100.000.000, dengan membuka dukungan dari mitra/donator. |
|  | Kegiatan 7: Dana Hibah Pemerintah | Pengajuan Dana Hibah kepada pemprov Jabar untuk tahun 2026 | Maret |  |  | Diharapkan bantuan Pemprov Jabar untuk tahun anggaran 2026 |
|  | Kegiatan 8: Pembuatan Buku Agenda PGIW Tahun 2026 | Mendukung pembiayaan kegiatan operasional PGIW | Juni-November | Bandung |  | Harapannya didapatkan dana 50.000.000. |

RENCANA KERJA TAHUN 2026: KOMISI HUKUM DAN HAM

| No | Program / Kegiatan | Tujuan / Sasaran | Waktu | Tempat | Anggaran (Rp) |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Subsidi | Penggalangan Dana |  |
| 1 | Penyuluhan Hukum Ke Tempat Pendidikan kristiani. | Memberikan Faham hukum kepada generasi kristiani, dan para siswa didik mengenal PGIW dari dini. | Maret 2026 | Disesuaikan | 10.000.000 |  | Jadwal ditentukan Komisi- Komisi dan tempat sekolah yang dituju. |
| 2 | Penyuluhan Hukum / Pojok Hukum Melalui Siaran Radio Maestro | Menjadikan Masyarakat pendengar khususnya masyarakat Kristiani paham hukum dan meningkatkan kesadaran hukum sesuai konteksnya. | Januari 2026 s/d Desember 2026 (Dua kali dalam sebulan, Setiap Jumat pukul. 19.00 WIB, Minggu Ke 2 dan minggu ke 4) | Radio Maerstro, jalan Kacapiring Bandung | 14.400.000 |  | BIDANG EDUKASI 24 X Siaran@3 Orgx200.000 Nara Sumber dan Topik Akan dijadualkan dan ditetapkan oleh MPH berdasarkan usulan Komisi Hukum. Dan keadaan yang Viral |
| 3 | Seminar Hukum Online terkait Persoalan Hukum yang aktual di masyara kat dan/atau yang sedang dialami jemaat/an ggota PGIW. | Memberikan Edukasi Hukum melalui Tema Seminar yang dibutuhkan Masyarakat Gereja. | Juli 2026 | Sekretariat PGIW Jabar | 1.700.000 |  | BIDANG EDUKASI Nara sumber, 2 Moderat 1 |
| 4 | Pendampingan Hukum terhadap Geja-gereja atau persekutuan Kristen yang mengalami persekusi | Melakukan pendampingan hukum terhadap Gereja dan persekutuanKristen yang mengalami persekusi | Sesuai situasi yang terjadi di lapangan | Sesuai peristiwa yang terjadi di lapangan | 5.000.000 |  | Biaya transportasi |

ANGGARAN PROGRAM  KERJA MPH TAHUN 2026

| NO | PROGRAM/KEGIATAN |  | ANGGARAN (Rp) |  | TOTAL ANGGARAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SUBSIDI PGIW | PENGGLANGAN DANA |  |
| BIDANG UMUM DAN BIDANG ORGANISASI |  |  |  |  |  |
| 1 | Pertukaran pelayanan dalam rangka HUT PGI |  | - | - | - |
| 2 | Mapping gereja-gereja anggota, PGIS, POUK |  | 10,000,000 | - | 10,000,000 |  |
| 3 | Mengembangkan hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga ekumenis, pemerintah, Lembaga donor di dalam dan luar negeri, dan lembaga lainnya. |  | 10,000,000 | - | 10,000,000 |  |
| 4 | Kebersamaan MPH, MP, BPP dan Komisi-Komisi. |  | - | - | - |  |
| 5 | Rekrutmen Tenaga Sekretariat |  | - | - | - |  |
| 6 | Tata Usaha / Tenaga Sekretariat (s.d Mei) |  | 32,000,000 | - | 32,000,000 |  |
| 7 | Tenaga Paruh Waktu MPH PGIW |  | 52,000,000 | - | 52,000,000 |  |
| 8 | PAW Anggota Komisi |  | - | - | - |  |
| TOTAL |  |  | 104,000,000 | - | 104,000,000 |  |
| KOMISI LITBANG |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pembuatan Database PGIW Jabar | - | 1,000,009 | 1,000,009 |  |
| 2 |  | Pembuatan Database jemaat anggota PGIW Jabar | - | 20,000,000 | 20,000,000 |  |
| 3 |  | Pembuatan database Guru Pendidikan Kristen di Sekolah Jabar | - | 10,000,000 | 10,000,000 |  |
| 4 |  | Pendataan dan Pemetaan Persoalan Hukum yang ada di anggota PGIW Jawa Barat |  | 1,000,000 |  |  |
| TOTAL |  |  | - | 32,000,009 | 31,000,009 |  |
| BIDANG KOINONIA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sidang MPL PGI | 12,000,000 | - | 8,000,000 |  |
| 2 |  | Rakernas PGIW se-Indonesia | 10,000,000 | - | 10,000,000 |  |
| 3 |  | Sidang MPH | 12,000,000 | - | 37,000,000 |  |
| 4 |  | Sidang MPL PGIW 2027 | 37,000,000 | - | 12,000,000 |  |
| 5 |  | Rapat MPH PGIW | 24,000,000 | - | 37,000,000 |  |
| 6 |  | Visitasi dan Rapat Koordinasi MPH, PGIS dan POUK | 5,000,000 | - | 25,000,000 |  |
| 7 |  | Pertemuan Online dengan Gereja-gereja anggota PGI, POUK dan gereja-gereja non PGI di kota dan kabupaten Jabar | - | - | 5,000,000 |  |
| 8 |  | Perkunjungan, pemetaan potensi dan pembentukan calon pengurus PGIS di kabupaten | 10,000,000 | - | 10,000,000 |  |
| 9 |  | Penyusunan kurikulum dan materi bina PGIW Jawa Barat lanjutan | 10,000,000 | - | 10,000,000 |  |
| 10 |  | Bina Ekumene PGIW Jabar | 15,000,000 | - | 15,000,000 |  |
| 11 |  | Sosialisasi Pedoman POUK NASIONAL, | 5,000,000 | - | 5,000,000 |  |
| 12 |  | Revisi Pedoman POUK Jawa Barat 2026 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 145,000,000 | - | 179,000,000 |  |
| KOMISI ANAK DAN REMAJA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Workshop Parenting bagi para orang tua untuk mendampingi perubahan anak remaja | - | 2,375,000 | 2,375,000 |  |
| 2 |  | Youtube Live Tema : "Who am I ?" | 550,000 | - | 550,000 |  |
| 3 |  | Ibadah Gabungan Remaja "Pertemanan yang sehat” | 2,375,000 | 2,375,000 | 4,750,000 |  |
| 4 |  | Lomba "Tantangan konten rohani digital" dalam rangka Hari Anak Nasional | 3,250,000 | 3,250,000 | 6,500,000 |  |
| 5 |  | Youtube Live Tema : "Becanda Tanpa Melukai" | 450,000 | - | 450,000 |  |
| 6 |  | Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |  |
| 7 |  | Pertemuan Rapat Onsite | 2,000,000 | - | 2,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 11,125,000 | 10,500,000 | 21,625,000 |  |
| KOMISI PEMUDA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Youth Camp Batch 2 | 20,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 |  |
|  |  | Festival Seni dan Olahraga (Futsal) | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 |  |
| 2 |  | Pertemuan Pengurus Komisi Pemuda | 5,000,000 | - | 5,000,000 |  |
| 3 |  | Kunjungan ke Komisi Pemuda ke Gereja Anggota, PGIS, POUK | 1,000,000 | - | 1,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 41,500,000 | 45,000,000 | 86,500,000 |  |
| KOMISI PEREMPUAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Malam Pui dan Doa | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |  |
| 2 |  | Pelatihan Konselor Tahap 2 & 3 | 23,000,000 | 20,000,000 | 43,000,000 |  |
| 3 |  | Pelatihan Prespektif Gedsi | 23,000,000 | 20,000,000 | 43,000,000 |  |
| 4 |  | 16 HAKTP | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |  |
| 5 |  | Pertemuan Rapat Onsite | 2,000,000 | - | 2,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 55,500,000 | 47,500,000 | 103,000,000 |  |
| BIDANG MARTURIA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Koordinasi dan Sinergi Pelayanan Kesaksian Kristiani bersama dengan Gereja-gereja Aras Nasional yang berada di Provinsi Jawa Barat. | 7,000,000 | - | 7,000,000 |  |
| 2 |  | Koordinasi dan Sinergi PGIW Jabar dengan Lembaga keumatan di Jawa Barat. | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  |
| 3 |  | Kerja-sama PGIW Jabar dan PGI serta Lembaga-lembaga yang bergerak di isu KBB dalam penyusunan Protokol KBB dan sosialisasinya. | 10,000,000 | - | 10,000,000 |  |
| 4 |  | Menghadiri kegiatan koordinasi dengan Forkopimda Jabar, FKUB, dan Lintas Agama | 3,000,000 | - | 3,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 37,100,000 | - | 37,100,000 |  |
| DESK GEREJA RAMAH ANAK |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sosialisasi Gereja Ramah Anak (GRA) | 4,500,000 | - | 4,500,000 |  |
| 2 |  | Penyelesaian modul GRA | 7,000,000 | - | 7,000,000 |  |
| 3 |  | Penerbitan buku modul GRA | 12,000,000 | - | 12,000,000 |  |
| 3 |  | Penerbitan buku modul GRA | 12,000,000 | - | 12,000,000 |  |
| 4 |  | Training of Trainer GRA | 12,500,000 | 12,500,000 | 25,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 36,000,000 | 12,500,000 | 48,500,000 |  |
| DESK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Desk KBB terlibat dalam Pengembangan materi Protokol KBB bekerja-sama dengan PGI. | 15,000,000 | - | 15,000,000 |  |
| 2 |  | Seminar Peningkatan Kapasitas Pemimpin gereja dalam isu-isu KBB dan hukum (KUHP) dan sosialisasi Protokol KBB | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 |  |
| 3 |  | Penguatan Jaringan-jaringan kemitraan internal dan eksternal PGIW Jawa Barat dalam isu KBB | 5,000,000 | - | 5,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 35,000,000 | 15,000,000 | 50,000,000 |  |
| BIDANG DIAKONIA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pelatihan pengelolaan bank sampah di wilayah Karawang | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |  |
| 2 |  | Diskusi daring untuk wilayah (Sukabumi, Tasik, Cirebon, Depok, dll) ttg pengeloaan bank sampah (dilakukan sebelum acara di Karawang) | 1,000,000 | - | 1,000,000 |  |
| 3 |  | Simulasi kebencanaan kebakaran/ gempa terpusat di Bandung | 10,000,000 | - | 10,000,000 |  |
| 4 |  | Diskusi daring 3 bulanan sosialisasi Rumah Ibadah Tangguh Bencana (RITB) bagi gereja2 anggota PGIW Jabar | 3,000,000 | - | 3,000,000 |  |
| 5 |  | Diskusi (luring) membangun sistem data base gereja/ sekolah didaerah rawan bencana menuju RITB. Kerjasama dengan UKM Bandung dan UK Petra Surabaya | 7,500,000 | - | 7,500,000 |  |
| 6 |  | Audiensi dengan unsur Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Lembaga Usaha & Media). | 1,500,000 | - | 1,500,000 |  |
| 7 |  | Penyaluran dana tanggap darurat bencana di Jabar | - | 50,000,000 | 50,000,000 |  |
| 8 |  | Pengadaan Rompi PGIW Jabar | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,600,000 |  |
| 9 |  | Berpartisipasi pada Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional oleh BNPB Tahun 2025 di Jatim | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |  |
| 10 |  | Pertemuan Rapat Onsite | 2,000,000 | - | 2,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 33,800,000 | 58,800,000 | 92,600,000 |  |
| KOMISI HUKUM DAN HAM |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Penyuluhan Hukum Ke Tempat Pendidikan kristiani. | 10,000,000 | - | 10,000,000 |  |
| 2 |  | Penyuluhan Hukum Melalui Siaran Radio Maestro | 14,400,000 | - | 14,400,000 |  |
| 3 |  | Seminar Hukum Online terkait Persoalan Hukum yang aktual dimasyarakat dan/atau yang sedang dialami jemaat/anggota PGIW. | 1,700,000 | - | 1,700,000 |  |
| 4 |  | Pendampingan Hukum terhadap gereja-gereja atau Persekutuan Kristen yang mengalami persekusi. | 5,000,000 | - | 5,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 31,100,000 | - | 31,100,000 |  |
| KOMISI PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Peningkatan Kapasitas Guru Workshop yang berbasis kurikulum | 5,000,000 | - | 5,000,000 |  |
| 2 |  | Peningkatan Kapasitas Guru Pembelajaran yang berbasis Digital | 6,000,000 |  | 6,000,000 |  |
| 3 |  | Peningkatan Kapasitas Guru: Sharing pengalaman Sebagai Guru PAK | - | - | - |  |
| 4 |  | Pertemuan Rapat Onsite | 1,000,000 | - | 1,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 12,000,000 | - | 12,000,000 |  |
| DESK PEMBERDAYAAN EKONOMI JEMAAT |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Training for Trainers for Economic Empowerment Activists | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 |  |
| 2 |  | `Young Entrepreneur Bootcamp | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 |  |
| 3 |  | Monthly Online Session | 2,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |  |
| 4 |  | Pelatihan Pemberdayaan gereja dan jemaat untuk para pemimpin Gereja. | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 |  |
| 5 |  | Pengumpulan data dan survei potensi dan masalah ekonomi jemaat dan gereja | - | - | - |  |
| 6 |  | Buat Grup Koordinasi dan Berjejaring Aktivis Pemberdayaan Ekonomi Jemaat di berbagai daerah | - | - | - |  |
| TOTAL |  |  | 47,000,000 | 51,000,000 | 98,000,000 |  |
| BIDANG SEKRETARIAT |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Menyiapkan surat-surat dan hal-hal administrasi yang mendukung seluruh kegiatan PGIW Jabar | 2,400,000 | - | 2,400,000 |  |
| 2 |  | Publikasi kegiatan PGIW Jabar melalui media sosial Instagram: PGI Wilayah Jawa Barat, YouTube: PGI Wilayah Jawa Barat, dll. | - | - | - |  |
| 3 |  | Penyiapan perekrutan tenaga staf administrasi kantor PGIW | 42,660,000 | - | 42,660,000 |  |
| 4 |  | Biaya tetap kantor sekretariat | 18,000,000 | - | 18,000,000 |  |
| 5 |  | Biaya tamu | 1,200,000 | - | 1,200,000 |  |
| 6 |  | Penyusunan laporan kerja 2025 dan program 2026 MPH, MP, BPP, Desk KBB dan Komisi-komisi | 1,000,000 | - | 1,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 65,260,000 | - | 65,260,000 |  |
| BIDANG SARANA PRASARANA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Perpanjangan sertifikat HGB dan juga perubahan status kepemilikan Kantor Sekretariat PGIW Jawa Barat | - | - | - |  |
| 2 |  | Pengecatan, renovasi dan pembuatan Gudang | 10,000,000 | - | 10,000,000 |  |
| 3 |  | Pengadaan Sofa Ruang Tamu | 5,000,000 | - | 5,000,000 |  |
| 4 |  | Pertemuan Rapat Onsite | 2,000,000 | - | 2,000,000 |  |
| TOTAL |  |  | 17,000,000 | - | 17,000,000 |  |
| G R A N D T O T A L |  |  | 685,485,000 | 272,300,009 | 990,785,009 |  |

RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN TAHUN 2025

| No | KETERANGAN | Penerimaan (Rp/Thn) |
| --- | --- | --- |
|  | Penguatan Kapasitas Dana PGIW Jabar |  |
| 1 | Persembahan hari-hari khusus | 50,000,000 |
| 2 | Iuran Gereja anggota, PGIS, POUK | 418,500,000 |
|  | > Gereja Anggota (80% X Rp.468.000.000 =Rp. 374.500.000), |  |
|  | > PGIS (80% X Rp.23.400.000 = Rp. 19.000.000), dan |  |
|  | > POUK (80% X Rp.31.200.000 = Rp. 25.000.000) |  |
| 3 | Janji Iman para hamba Tuhan di lingkungan PGIW Jabar | 25,000,000 |
| 4 | Donatur pribadi dan lembaga/lembaga donor dalam & luar negeri (Termasuk Kemenag dan PGI) | 100,000,000 |
| 5 | Malam dana atau Coffee Morning PGIW Jawa Barat | 100,000,000 |
| 6 | Pembuatan Buku Agenda PGIW Tahun 2026. | 50,000,000 |
|  | TOTAL PENERIMAAN | 743,500,000 |